|  |
| --- |
| Утверждаю: |
| заведующий МБДОУ |
| «Детский сад № 5 «Аленка» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронцова Г.Г. |
| «31» августа 2022г. |

План – график

внутреннего мониторинга качества дошкольного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процедуры ВМКДО | Сроки выполнения | Ответственные  | Статус выполнения |
| **Этап 1. Подготовка к проведению ВМКДО** |
| Корректировка «Положения о внутренней системе оценки качества дошкольного образования» | до 31.08.2022г. | Зам. зав. по УВР  |  |
| Согласование и утверждение положения коллегиальным органом и руководителем |  31.08.2022г. | Зам. зав. по УВР  |  |
| Формирование и утверждение приказом членов экспертной рабочей группы | 31.08.2022г. | Зам. зав. по УВР  |  |
| **Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в МБДОУ** |
| Проведение внутренней оценки качества реализуемых образовательных программ дошкольного образования | Сентябрь 2022г. | Зам. зав. по УВР  |  |
| Анализ результатов диагностики. Выявление детей, имеющих трудности в освоении образовательных программ | Сентябрь 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| Анализ качества заполнения ИКР и ИКРК | 1 нееделя октября 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО по областям качества: |  |  |  |
| «Здоровье, безопасность и повседневный уход» | Октябрь 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Содержание образовательной деятельности. Физическое развитие» | Октябрь 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Образовательные ориентиры» | Ноябрь 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Содержание образовательной деятельности. Эмоциональное развитие» | Ноябрь 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Образовательные условия» | Декабрь 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Содержание образовательной деятельности. Социальное развитие» | Декабрь 2022г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Содержание образовательной деятельности. Познавательное развитие» | Январь-февраль 2023г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Образовательный процесс» | Февраль 2023г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Управление и развитие» | Февраль – март 2023г. | Зам. зав. по УВР  |  |
| «Содержание образовательной деятельности. Речевое развитие» | Март 2023г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Получение образования детей с ОВЗ» | Март 2023г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Содержание образовательной деятельности. Художественно-эстетическое развитие» | Апрель 2023г. | члены экспертной рабочей группы |  |
| «Взаимодействие с родителями» | ежемесячно | Зам. зав. по УВР Заворокина О.В., члены экспертной рабочей группы |  |
| **Этап 3. Подведение итогов, составление отчетов** |
| Составление мини-отчета по результатам мониторинга | ежемесячно | Зам. зав. по УВР, члены экспертной рабочей группы |  |
| Составление Отчета о внутренней оценке качества дошкольного образования в МБДОУ | Апрель-май 2023г.  | ежемесячно | Зам. зав. по УВР, члены экспертной рабочей группы |